## Arkusz1
Stories | Taski | Points |  | sprint(~65) |  | prioLegend: | High
Medium
Low
Gracz uruchamia gre i wchodzi w menu | Stworzenie menu gry( przyciski z trybem gry, najlepsze wyniki, exit) | 1 | 5 |  | SWOICH LUDZI KOCHAM A POLCIJE NIENAWIDZE
| Stworzenie grafiki przycisków | 2 |  |  |  | Stories TO DO: | S.points/sprint:
| Implementacja interakcji menu graficznego z backendem gry(Action Listnery) | 2 |  |  | I sprint: | 5,43,17,21,100 | 66
| TESTY funkcjonalnosci | 1 |  |  | II sprint: | 25,55,61,106,108,110,112 | 74
Gracz wybieranie trybrozgrywki: obrona bazy, przetrwanie,kampania | Obsługa przycisków | 1 | 2 |  | III sprint: | 30,66,38,58,68,70,72,74,76,124,80,120 | 68
| TESTY funkcjonalnosci | 1 |  |  | IV sprint: | 98,102,9,11,13,15,34,82,84,86,88,90,92,94 | 63
Gracz moze sprawdzic najlepsze wyniki | Obsługa przycisku HighScore | 1 | 2 |  | V sprint: | 96, 64,115,117,122 | 54
| TESTY funkcjonalnosci | 1 |  |  |  |  | 325
Gracz moze wyłączyć grę(z poziomu Menu) | Obsługa przycisku Exit | 1 | 2
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz może wyjść z gry w trakcie rozgrywki | Obsługa przysciku Esc | 1 | 2
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz moze sterować czołgiem | Stworzenie grafiki czołgu | 1 | 8
| Stworzenie klasy: czołg( atrybut pozycja) | 2
| Obsługa przycisków sterowania czołgiem(strzałki) | 5
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz może strzelać rakietami z czołgu | Stworzenie grafiki rakiet | 1 | 8
| Obsługa zachowania rakiety | 5
| Obsługa przycisku do strzelania | 2
| TESTY funkcjonalnosci | 1
W trakcie rozgrywki gracz natrafia na przeszkody które go zatrzymuja | Stworzenie grafiki przeszkód | 1 | 13
| Stworzenie klasy: przeszkoda | 2
| Zaimplementowanie mechanizmu rozmieszczającego przeszkody na mapie | 5
| Wykrywanie kolizji czołgu z przeszkodą | 3
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz może zniszczyc przeszkody(część zniszczalna) | Wykrywanie kolizji rakiety z przeszkodą | 3 | 8
| Dodanie i obsługa parametru wytrzymałość do klasy przeszkoda | 1
| Usunięcie przeszkody z mapy po zniszczeniu | 2
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz moze pauzowac rozgrywke | Obsługa przycisku "p" na klawiaturze | 2 | 8
| Zamrożenie stanu gry | 5
| Pojawienie się napisu PAUSE na ekranie | 2
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz moze zdobywac bonusy po zabiciu przeciwnika | Wywolanie metody bonus gdy zycie przyciwnika spadnie do zera | 1 | 13
| Implementacja metody losującej bonus | 3
| Implementacja szansy wystąpienia bonusu po zabiciu | 3
| Wykrywanie kolizji gracza z bonusem | 3
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz mierzy się z przeciwnikiem (komputerowy) | Stowrzenie grafiki przeciwników(3 rodzaje) | 5 | 40
| Stworzenie klasy: przeciwnik(wytrzymalosc, szybkosc poruszania, ilosc rakiet) | 5
| Implementacja 3 rodzajów przeciwników | 2
| Wykrywanie kolizji przy respawnie | 8
| Implementacja strzału przeciwnika – jesli widzi gracza to oddaje strzał | 20
| Obsluga żyć (przeciwnika i gracza) | 3
| Wykrywanie kolizji z przeszkodami | 3
| Wykrywanie kolizji z bonusami | 3
| Wykrywanie kolizji z innymi przeciwnikami | 3
| Wykrywanie kolizji z rakietami | 3
| Losowy respawn przciwnikow na mapie | 13
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz mierzy się z przciwnikami posiadającą sztuczną inteligencję | Zastosowanie algorytmu pozwalającego na znalezienie optymalnej sciezki do celu | 40 | 40
| Zaimplementowanie mechanizmu współpracy z innymi przeciwnikami(vs gracz) | 13
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz ma okreslona liczbe zyc | Dodanie parametru zycie do klasy gracz | 1 | 3
| Po trafieniu odjecie zycia | 1
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz wybieranie trybrozgrywki: Przetrwanie | Respawn przeciwnkow co okrelosny czas po zabiciu przeciwnika | 3 | 5
| Zliczanie punktów za zabicie przeciwnikow | 2
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz wybieranie trybrozgrywki: Kampania | Stworzenie mapy z okreslona liczba przeciwnikow | 20 | 20
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz natrafia na przeszkody których nie jest w stanie zniszczyć | Implementacja dodatkowej grafiki | 2 | 3
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz może zebrać bonus zwiększający liczbę dostępnych rakiet | Implementacja metody zwiekszającej ilosc dostepnych rakiet | 2 | 3
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz może zebrać bonus dodający życie | Implementacja metody zwiekszającej ilosc zycia | 2 | 3
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz może zebrać bonus zwiększający prędkość rakiet | Implementacja metody zwiekszającej prędkosc rakiet | 2 | 3
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz może zebrać bonus zwiększający szybkość przeładowania rakiet | Implementacja metody zwiekszającej szybkość przeładowania rakiet | 2 | 3
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz może zebrać bonus dający nalot powietrzny | Implementacja metody nalotu(niszczenia wszystkich wrogow) | 3 | 8
| TESTY funkcjonalnosci | 1
| Usunięcie wszystkich wrogow z mapy | 3
Gracz może zebrać bonus dający dodatkowe życie bazy | Implementacja metody zwiekszającej ilosc zycia bazy | 2 | 3
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Graczowi towarzyszą dźwięki w rozgrywce (uderzenia rakiety w czołg) | Uruchomienie dźwięku w momencie zdarzenia | 3 | 4
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Graczowi towarzyszą dźwięki w rozgrywce (uderzenia rakiety w przeszkode) | Uruchomienie dźwięku w momencie zdarzenia | 3 | 4
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Graczowi towarzyszą dźwięki w rozgrywce (eksplozja czołgu) | Uruchomienie dźwięku w momencie zdarzenia | 3 | 4
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Graczowi towarzyszą dźwięki w rozgrywce (eksplozja przeszkody) | Uruchomienie dźwięku w momencie zdarzenia | 3 | 4
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Graczowi towarzyszą dźwięki w rozgrywce (wystrzał rakiet) | Uruchomienie dźwięku w momencie zdarzenia | 3 | 4
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz widzi animacje eksplozji czołgu | Stworzenie animacji eksplozji czołgu | 8 | 8
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz widzi animacje eksplozji przeszkody | Stworzenie animacji eksplozji przeszkody | 8 | 8
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz widzi animacje eksplozji rakiety | Stworzenie animacji eksplozji rakiety | 8 | 8
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz ma określona szybkość przeładowania rakiet | Obsługa szybkości przeładowania rakiet | 2 | 3
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz bierzę udział w rozgrywce na losowo wygenerowanej mapie | Algorytm losoujacy miejsce pojawienia sie przeszkody | 5 | 5
| TESTY funkcjonalnosci | 1
W trakcie rozgrywki gracza mapa jest regenerowana (gdy liczba przeszkód jest zbyt mała) | Algorytm losujacy miejsce pojawienia sie przeciwnikow | 3 | 8
| Sprawdzanie ilosci aktywnych przeszkod | 2
| Ponowna generacja czesci mapy | 3
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz koliduje z rakietami | Obsluga kolizji z rakietami | 3 | 4
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz koliduje z przeszkodami | Obsluga kolizji z przeszkodami | 3 | 4
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz koliduje z przeciwnikami | Obsluga kolizji z przeciwnikiem | 3 | 4
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz po trafieniu traci życie | Obluga pola zycie | 2 | 4
| Zakonczenie gry gry wartosc zycie=0 | 1
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz zdobywa punkty za zabójstwa | Po zabiciu przeciwnika gracz otrzymuje punkty | 1 | 2
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz może wpisać się na listę najlepszych wyników | Sprawdzenie czy gracz osiagnal wynik pozawalajacy na zapisanie go w TOP10 | 1 | 20
| Implementacja mozliwosc wpisania swojego nicku na tablicy wynikow | 20
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz ma dostęp do informacji (punkty,zycia,statystyki) | Stworzenie ramki z podstawowymi informacjami o graczu | 13 | 13
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz wybieranie trybrozgrywki: obrona bazy | Dodanie bazy na mapie | 3 | 4
| TESTY funkcjonalnosci | 1
Gracz broni bazy przed wrogami | Stworzenie grafiki bazy | 2 | 5
| Baza gracza ma określona liczbę życia | 1
| Obsluga zniszczenia bazy | 2
| TESTY funkcjonalnosci | 1
|  | 379 | 325